## Tarefas
Tarefa | Descrição | Reponsável Principal | Status | Prazo | Início | Entrega | Matéria | N° Sprint
Verificação de comentários | Verificar se os códigos estão completamente comentado | Mateus | Em andamento | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | LPR | 6
Refatorar API com APP | Reformular a API para as novas necessidades | Rafael | Em andamento | 6 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | API | 6
Separar todos os entregáveis 2°ano | Organizar todas as entregas de cada matéria (2°ano) | André | Em andamento | 12 | 2023-10-27 | 2023-11-08 | ESW | 6
Organização da Feira | Planejar e Obter tudo para a apresentação do projeto | Neife | Em andamento | 19 | 2023-10-25 | 2023-11-13 | IHC | 7
Estruturar o Trello | Criar e dividir as primeiras tarefas | André | Finalizado | 0 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | ESW | 1
Criação /Organização do Github | Criação do GitHub (permissões e repositórios) | Rafael | Finalizado | 7 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | Devops | 1 | STATUS
Definição do repository | Entendimento das necessidades do GitHub | Rafael | Finalizado | 7 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | Devops | 1 | Não iniciado | 1
Modelo lógico | Desenho das tabelas de BD que vai usar | André | Finalizado | 7 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | BD | 1 | Em andamento | 5
DashBoard Dinâmico | Gráfico de ADD que é alterado automaticamente | Pedrosa | Finalizado | 3 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | ADD | 5 | Validação | 7
Criação planilha de controle do Excel | Tarefa de SOP, planilha de controle do projeto | Laura | Finalizado | 12 | 2023-08-16 | 2023-08-28 | SOP | 1 | Finalizado | 64
Matriz CSD | Separar Certezas, Suposições e Dúvidas do App | Rafael | Finalizado | 12 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | IHC | 1
Diagrama de Casos de uso | Diagrama das funcionalidades do sistema | Neife | Finalizado | 28 | 2023-08-16 | 2023-09-13 | ESW | 1
Caracterizar competidores | Caracterização Competidores | Guilherme | Finalizado | 5 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | IHC | 2
Modelo físico | Script de Banco de Dados (postgres) | André | Finalizado | 5 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | BD | 2
Criação de API | Criação das rotas da API | Pedrosa | Finalizado | 28 | 2023-08-30 | 2023-09-27 | API | 2 | Tarefa | Prazo de entrega | Dias para a entrega
Protótipo Site (Clinicas) Acolhe | Desenvolver em Figma o Site de Cadastro de Clínicas | Guilherme | Finalizado | 28 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | IHC | 2 | Separar todos os entregáveis 2°ano | 0 | Tarefa finalizada
Reconfigurar Figma de Todas as Telas | Versão 2.0 do Figma | Rafael | Finalizado | 56 | 2023-09-01 | 2023-10-27 | IHC | 2
Conversão modelagem ao brModelo | Usar ferramenta das aulas, ao invés de externos | Sophie | Finalizado | 2 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | BD | 3
Histórias de usuário | Representação das necessidades dos usuários no App | Raika | Finalizado | 4 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | ESW | 3
Benchmark | Vantagens/Desvantagens/Igualdades de concorrentes | André | Finalizado | 6 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | IHC | 3
Desk research | Pesquisa geral do comportamento dos usuários | Bruno | Finalizado | 13 | 2023-09-14 | 2023-09-27 | IHC | 3
Descrição de Casos de Uso | Descrição individual a partir do diagrama de casos de uso | Samuel | Finalizado | 14 | 2023-09-13 | 2023-09-27 | ESW | 3
Cabeçalho | Parte de cima do APP | Bruno | Finalizado | 1 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | Mobile | 4
Organização e Atualização Excel | Definir o padrão de código da equipe | Raika | Finalizado | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | SOP | 4
Página Inicial | Página quando abre o App | Bruno | Finalizado | 1 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | Mobile | 4
Página Login | Componente para o usuário acessar a conta | Bruno | Finalizado | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | Mobile | 4
Rodapé | Parte de baixo da navegação do APP | Bruno | Finalizado | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | Mobile | 4
Forms Sistema Cadastro (Html) | Somente as tags de formulário do SC | Guilherme | Finalizado | 2 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | POO | 4
Configuração de Ambiente | Alguns requisitos antes de desenvolver o APP | Bruno | Finalizado | 4 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | Mobile | 4
Cloud | Hospedar as partes do Projeto na Cloud (Render) | Pedrosa | Finalizado | 5 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | Devops | 4
Novas Funcionalidades APP | Implementar complexidade no App, API + BD | Bruno | Finalizado | 5 | 2023-10-06 | 2023-10-11 | Mobile | 4
Definir persona | Pessoa que usaria o App | Pedrosa | Finalizado | 11 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | IHC | 1
Alteração das Clínicas | Realizar o Update das Clínicas do SC | Mateus | Finalizado | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | POO | 4
Exclusão de Clínicas | Realizar o Delete das Clínicas do SC | Neife | Finalizado | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | POO | 4
Inserção Clínicas | (Sistema de Cadastro) Cadastrar Clínicas | Sophie | Finalizado | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | POO | 4
Ligar BD ao Sistema de Cadastro | Conectar BD ao IntelliJ | Mateus | Finalizado | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | POO | 4
Novas Demandas BD | Tarefas de BD a melhorar após analisar o Front-End | André | Finalizado | 7 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | BD | 4
Página Missões | Completar as Missões diárias | André | Finalizado | 7 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | Mobile | 4
Alteração Histórias de Usuário | Pontos revisados pelo 2° para melhoria | Raika | Finalizado | 18 | 2023-10-05 | 2023-10-23 | ESW | 4
Página Sem Internet | Página de Erro Quando o App não ter mais Internet | Bruno | Finalizado | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | Mobile | 5
Página Humor Diário | Página para usuário dizer como se sente no dia do APP | Bruno | Finalizado | 2 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | Mobile | 5
Página Relaxamento | Página para tocar o áudio de respiração | Rafael | Finalizado | 2 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | Mobile | 5
Matriz de Esforço x Valor | Descrever o que é mais/menos importante do App | Pedrosa | Finalizado | 0 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | IHC | 6
Atualizar Matriz CSD | Comparar Matriz CSD antiga com a nova | Pedrosa | Finalizado | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | IHC | 6
Página Respiração | Página para selecionar respiração no APP | Rafael | Finalizado | 3 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | Mobile | 5
Página de Cadastro | Página para cadastrar Usuário | Pedrosa | Finalizado | 3 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | Mobile | 4
Página Meditação | Página para ver todos os exercícios de respitação no App | Rafael | Finalizado | 4 | 2023-10-11 | 2023-10-15 | Mobile | 5
Página Principal (Home) | Página quando usuário faz Login no App | Rafael | Finalizado | 4 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | Mobile | 5
Pipelines no GitAction | CodeReview de quando subir informações no GitHub | André | Finalizado | 4 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | Devops | 5
Página CVV | Fazer ligações/chat com CVV no APP | Pedrosa | Finalizado | 6 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | Mobile | 4
Página de Clínicas | Visualizar as Clíncicas pelo APP | André | Finalizado | 5 | 2023-10-14 | 2023-10-19 | Mobile | 5
CRUD Clínicas (Servlet) | Manipular informações do BD das Clínicas | Sophie | Finalizado | 7 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | POO | 5
CRUD Humor (Servlet) | Manipular informações do BD do Humor | Neife | Finalizado | 7 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | POO | 5
Página de Compras | Realizar as Compras no APP | Bruno | Finalizado | 7 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | Mobile | 5
Criação do SC (Html + Css) | Desenvolver o Front-End do Sistema de Cadastro | Laura | Finalizado | 9 | 2023-10-09 | 2023-10-18 | POO | 5
Página Conteúdos | Página para ver vídeos no APP | André | Finalizado | 9 | 2023-10-21 | 2023-10-30 | Mobile | 5
CRUD Usuário (Servlet) | Manipular informações do BD dos Usuários | Laura | Finalizado | 13 | 2023-10-18 | 2023-10-31 | POO | 5
Estilização Sistema Administrativo | Criar páginas Servlet para CRUD das tabelas | Guilherme | Finalizado | 18 | 2023-10-18 | 2023-11-05 | POO | 5
Separar todos os entregáveis 1°ano | Organizar todas as entregas de cada matéria (1°ano) | Raika | Finalizado | 21 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | ESW | 5
Página de Perfil/Usuário | Visualizar características do Perfil + Sair da Conta | Pedrosa | Finalizado | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | Mobile | 5
Conversão model final brModelo | Realizar na prática o ML do escopo total do projeto | Sophie | Finalizado | 1 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | BD | 6
Configurar APP com Firebase | Adicionar o Firebase no APP em todas as telas que necessitam | Rafael | Finalizado | 2 | 2023-10-29 | 2023-10-31 | Mobile | 6
Página Histórico Humor | (Antigo Calendário) Visualizar como User se sentiu | Rafael | Finalizado | 2 | 2023-10-27 | 2023-10-29 | Mobile | 6
Integração dos Servlets | Juntar todos os servlets no mesmo projeto. | Laura | Finalizado | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | POO | 7
Página Edição Usuário/Perfil | Página para alterar perfil no App | Pedrosa | Finalizado | 4 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | Mobile | 5
Página Acolhe + | Assinar versão paga do App | Pedrosa | Finalizado | 5 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | Mobile | 5
Novas Demandas Excel | Novas Necessidades do Excel para gerenciamento | Mateus | Finalizado | 15 | 2023-10-18 | 2023-11-02 | SOP | 5
Documentação do Mobile | Explicação Professor como Mobile usa Firebase e API | Pedrosa | Finalizado | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | Mobile | 6
Teste de Usabilidade | Testar aplicativo com usuários e analisar o rendimento do App | Samuel | Em andamento | 19 | 2023-10-25 | 2023-11-13 | IHC | 7
Amostragem de Dados Usabilidade | Análise dos dados do teste de usabilidade |  | Não iniciado | - |  |  | IHC | 7
Documentação da API | Explicação Professor de como a API funciona | Pedrosa | Validação | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | API | 6
Documentação Firebase | Explicar como o BD está estruturado | André | Validação | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | BD | 6
Apresentação PPT IHC | Juntar todos os trabalhos em PowePoint | André | Validação | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | IHC | 6
Configurar APP com API | Adicionar a API no APP em todas as telas que necessitam | Bruno | Validação | 19 | 2023-10-19 | 2023-11-07 | API | 5
Diagrama de classes | Desenho de todas as classes em que utilizamos | André | Validação | 0 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | ESW | 6
Modelo Lógico final | Montar todas as possíveis tabelas do sistema | André | Validação | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | BD | 6
Apresentação PPT IHC | PowerPoint com todos os arquivos de IHC | André | Validação | 0 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | IHC | 6
-
-
-
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## Padrões de Código
PADRÕES PARA CODIFICAÇÃO | [5 empty] | Cursor aqui
Planilha de consulta na hora de realizar o código
Padrões de Escrita em JAVA
| REGRAS |  |  | ESCRITA | EXEMPLOS
Variáveis | Abreviação de uma palavra no máximo | Letras maiúsculas para separação de palavras | Substantivos | 3 primeiras letras do tipo + nome conforme as regras | strNovoIdFunc
Métodos | Sem abreviação de nomes | 1° Letra maiúscula, e também na separação de palavras | Verbos sempre no infinitivo | Conforme as regras | AlterarIdFuncionario
Classes/Interfaces | Não abreviar; Mínimo de palavras possível | Separação por letras maiúsculas | Substantivos | Conforme as regras | Conta
OBSERVAÇÃO: Utilização do CamelCase, portanto, uma palavra composta de letras maiúsculas somente terá a primeira maiúscula por conta da separação | ID --> Id ShowCase --> Showcase
Note on J3: - Letras que não estejam no alfabeto Inglês NÃO permitidas - Caracteres que não são letras e não são número não podem ser utilizados! - Há 50 palavras reservadas, portanto, evitaremos nomenclaturas em inglês

## Gerência de Membros
Rótulos de Linha | Contagem de Tarefa | MEMBRO | TOTAL | Não iniciado | Em andamento | Validação | Finalizado
André | 12 | André | 15 | 0 | 1 | 5 | 9
Bruno | 11 | Pedrosa | 13 | 0 | 0 | 1 | 12
Guilherme | 4 | Bruno | 11 | 0 | 0 | 1 | 10
Laura | 5 | Rafael | 11 | 0 | 1 | 0 | 10
Mateus | 3 | Laura | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Neife | 4 | Neife | 4 | 0 | 1 | 0 | 3
Pedrosa | 11 | Raika | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Rafael | 11 | Sophie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Raika | 4 | Guilherme | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Samuel | 2 | Mateus | 4 | 0 | 1 | 0 | 3
Sophie | 4 | Samuel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
(vazio) | 2
Total Geral | 73
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.

## Sprints
GERÊNCIA DE SPRINTS
SPRINT | Número de tarefas |  | SPRINT COM MAIS TAREFAS | 5 | Tempo médio das sprints
7 | 4 |  | SPRINT COM MENOS TAREFAS | 7 | Sprints com a duração média de 2 semanas
|  |  | MÉDIA DE TAREFAS POR SPRINT | 11
INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO
8/11/2023 | - | -
|  |  | SPRINT | Tarefas por Sprint
|  |  | 1 | 8
|  |  | 2 | 5
|  |  | 3 | 5
|  |  | 4 | 18
|  |  | 5 | 22
|  |  | 6 | 15
|  |  | 7 | 4